## Sheet1
南京软件研究院-卓越工程师综合实训周报 2018年12月25日-2018年12月29日 第1周
小组 | 项目总体进展 | 学生姓名 | 任务分工及完成情况 | 出现问题及解决办法
嵌入式办公环境监控中心的设计实现-B组 | 初步移植QT的arm开发环境，可以在开发板上运行QT程序； 初步完成服务端与web客户端的登录交互与建立连接； 初步学习QT开发的相关知识，熟悉QT开发环境与库。 | 李科辰 | 完成了web后端的初步开发，构建账户数据库，实现登录功能 | 使用了spring boot框架中的四种接口进行数据库crud操作时均出现运行时找不到类的问题。查阅了大量资料，最后重新仔细进行了各项配置，使用jparepository接口成功连接数据库。
|  | 印沛锜 | 完成了web前端登录界面的开发 | 因为背景图和背景动态的鼠标交互效果都在最低层，所以当背景图在应用效果之后的话会显示不出来动态效果，需把背景提前； 为了向服务器请求时的账号密码分别时登录和注册的两种状态，用了两个js定义的方法来分别发送登录和注册信息。
|  | 王家骅 （组长） | 参与构建开发板环境，成功移植QT及TSLIB； 初步实现了开发板与气体变送器的数据交互 | 交叉编译QT时多次出错，对各项参数进行仔细研究后解决问题，完成了QT库的移植； 移植QT后，在开发板上运行QT程序时出现触摸偏移问题，使用校准程序后无果，最后更改了开发板的触屏规则后得以解决。
|  | 王鹏 | 参与构建开发板环境，成功移植QT及TSLIB； 初步编写QT界面
|  | 赵泽亮 | 参与构建开发板环境，成功移植QT及TSLIB； 初步实现通过网络远程查看摄像头监控