## Sheet1
南京软件研究院-卓越工程师综合实训周报 2018年12月25日-2018年12月29日 第2周
小组 | 项目总体进展 | 学生姓名 | 任务分工及完成情况 | 出现问题及解决办法
嵌入式办公环境监控中心的设计实现-B组 | 确定了数据库表之间关系的最终方案； 基本完成了服务端与web端的所有交互与建立连接，成功显示实时数据、历史数据、查看监控等功能； 实现了服务器与开发板之间的心跳机制与自动重连机制； 完成开发板上QT界面的绝大部分功能。 | 李科辰 | 基本完成了服务端的所有功能，并进行了一定程度的优化； 实现数据库表关系的最终方案； | 与开发板断开后自动重连时，可能会遇到粘包引起的数据错乱，导致判断设备状态的语句失效，从而引起了设备状态设置错误； 对数据进行过滤得以解决
|  | 印沛锜 | 实现了web端与服务端的数据交互，参与了web端历史数据查询部分的制作。 | 用的一些jQ方法编译出现"Uncaught ReferenceError: jQuery is not defined"需要调用jquery-1.8.2.min.js包；解决与服务器字符串匹配问题和表格间传参问题。
|  | 王家骅 （组长） | 实现了开发板与服务器之间的心跳机制、掉线重连机制、线程安全的优化；完成了web端的实时数据交互部分，用户密码的md5加密；参与数据库最终方案的构思 | 提出了数据库初步设计中不合理的部分，解决了开发板与服务端心跳机制初步设计中无法同步的问题
|  | 王鹏 | 参与重新移植QT（5.9.6版本）； 完成了QT界面程序绝大部分功能； | 使用信号跳转QT界面时，程序无法正常结束，引用UI界面的库文件后得以解决； 没有向文本框输入内容的手段，编写软键盘程序得以解决
|  | 赵泽亮 | 移植摄像头推流工具mjpg，移植sqlite3，移植网络获取时间工具，参与移植QT（5.9.6版本）； 参与了web端历史数据查询部分的制作 | 摄像头与Ubuntu驱动不兼容，nginx+rtmpPC机上成功推流但是nginx移植失败； mjpg推流方案源码与编译器兼容问题，mjpg与arm上原生驱动兼容问题； MySQL移植失败