## Sheet1
南京软件研究院-卓越工程师综合实训周报 2019年1月7日-2018年1月13日 第3周
小组 | 项目总体进展 | 学生姓名 | 任务分工及完成情况 | 出现问题及解决办法
嵌入式办公环境监控中心的设计实现-B组 | 服务端完成全部功能，并对内存泄露进行了优化。 web端完成了全部基本功能，追加了报警和预警管理功能； 完成了服务端和web资源的打包，成功部署到阿里云并运行，实现了外网访问。 开发板QT界面完成全部功能，完善了QT中调用摄像头的功能。 | 李科辰 | 完成了服务端程序的打包；报警相关的接口； 阿里云服务器的部署工作； | 问题：在PC端测试QT界面登录后，网页端出现异常的问题； 解决：PC端测试时发送了本地的MAC地址，在数据库中创建了新设备，但这个设备的最后运行时间为NULL，web端打开后请求设备信息，服务器调用时间转换函数时出错。修改逻辑得以解决。
|  | 印沛锜 | 完成了web端实时数据的折线图展示； 用户自定义历史数据的查询功能。 | 解决了服务端实时数据停滞时； web端折线图的数据会继续展示的问题。
|  | 王家骅 （组长） | 完成了web远程开关摄像头，增加日志功能； 完成web端报警功能与预警管理功能； 参与配置阿里云服务器的环境配置； | 实时监测时如果开发板与服务器断开，设备状态会还是会显示正在运行，在每次收到实时数据时重新获取设备信息得以解决
|  | 王鹏 | 完成开发板QT界面的视频监控功能，优化了部分代码； 追加了报警功能。 | 在开发板上摄像头无法调用； 通过接收本地推流的方式实现了视频监控。
|  | 赵泽亮 | 参与制作web实时数据折线图； web历史数据折线图以及列表数据的呈现； web历史数据的大数据表格；web优化和美化 | 遇到web端图标资源无法定位的问题，修改调用资源的url； 过渡动画设置无效，原因是资源需要访问外网被墙，无奈只好换个动画效果，使用本地资源